## Slide 1
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №128»
«Оптимизация организации одевания детей на прогулку

## Slide 2: Паспорт проекта «Оптимизация организации одевания детей на прогулку»

## Slide 3: Команда проекта
Панова Татьяна Николаевна– руководитель проекта
Никифоряк Елена Анатольевна - воспитатель
Передня Ирина Викторовна– воспитатель
Москаленко Наталья Николаевна - воспитатель
Баранова Наталья Александровна– заказчик проекта
Родионова Елена Юрьевна - воспитатель

## Slide 4: Карта текущего состояния процесса
Время одевания на прогулку до внедрения проекта Младшая группа – 23 мин.
Средняя группа – 18 мин.
Старшая группа – 13 мин.
Подготовительная группа – 10 мин.
.

## Slide 5: Пирамида проблем
Не соответствие последовательности алгоритма одевания
Сокращение длительности прогулки за счет длительного сбора детей.

## Slide 6: Карта целевого состояния процесса
Время одевания на прогулку после внедрения проекта
Младшая группа – 14 мин
Средняя группа – 10 мин
Старшая группа – 8 мин
Подготовительная группа – 5 мин
Отсутствие лишних вещей
Визуализация в шкафу
(каждая вещь на своем месте)
Соблюдение
алгоритма
последователь ности одевания

## Slide 7: План мероприятий по устранению проблем
Создание рабочей группы. Диагностика и определение целевого состояния.
Стандартизация ежедневных операций детей.
Применение визуализации (изготовление табличек, алгоритмов одевания на дверцу шкафчика каждого ребенка).
Внедрение улучшений (прикрепление табличек, алгоритмов одевания на дверцу шкафчика каждого ребенка).
Совещание по защите подходов внедрения бережливых технологий.
Закрепление результатов и закрытие проекта.

## Slide 8: Достигнутые результаты
23 минуты
14 минут
Было
Стало
Наименование цели (ед.изм) | Текущий показатель | Целевой показатель | Полученный результат, эффект
Оптимизация процесса одевания детей на прогулку за счет применения алгоритма действий. | Младшая – 23 мин. Средняя – 18 мин. Старшая – 13 мин. Подготовительная – 10 мин. | Младшая – 14 мин. Средняя – 10 мин. Старшая – 8 мин. Подготовительная- 5 мин. | Сокращение временных затрат по организации сбора детей на прогулку. Исключение лишних действий воспитанников и педагогов.

## Slide 9: Результаты проекта
Младшая группа – 14 мин.
Средняя группа – 10 мин.
Старшая группа – 8 мин.
Подготовительная группа – 5 мин.