## Slide 1: «Оптимизация процесса подготовки педагогов к тематическим занятиям»
Глазкова Н.В.,
воспитатель,
Глотова О.А.,
воспитатель
Комитет образования и науки администрации г. Новокузнецка
(КОиН администрации г. Новокузнецка)
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 128» (МБ ДОУ «Детский сад № 128»)

## Slide 2: Паспорт проекта

## Slide 3: Команда проекта
Глотова Ольга Александровна
– воспитатель
Панова Татьяна Николаевна – старший воспитатель – руководитель проекта
Глазкова Наталья Владимировна
– воспитатель

## Slide 4: Карта текущего состояния процесса
Шаг 1. Педагог изучает календарно-тематический план
Шаг2. Подбирает необходимый материал в группе
Шаг 3. Идёт в методический кабинет
Шаг 4. Просматривает методические пособия
Шаг 6. Ищет необходимый материал в других группах
Шаг 5. Просматривает плакаты
Шаг 7. Размещает материал в группе

## Slide 5: Пирамида проблем
Хаотичное распределение методических пособий
Длительный процесс поиска методических пособий
Лишние движения в поиске методических пособий

## Slide 6: Карта целевого состояния процесса
Шаг 1. Изучает календарно-тематический план
Шаг 2. Просматривает электронный каталог методических пособий
Шаг 3. Берет необходимые методические пособия в методическом кабинете
Шаг 4. Размещает материал в группе

## Slide 7: План мероприятий по устранению проблем
мероприятие | сроки | ответственный | статус
Систематизация наглядных пособий по лексическим темам | февраль | Панова Т.Н. , старший воспитатель | выполнено
Систематизация методических материалов, компьютерных файлов | март | Панова Т.Н.. , старший воспитатель, Глазкова Н.В. воспитатель | выполнено
Создание электронного каталога методических пособий | апрель | Панова Т.Н. , старший воспитатель, Глотова О.А., воспитатель | выполнено

## Slide 8: Достигнутые результаты
Наименование цели (ед.изм) | Текущий показатель | Целевой показатель | Полученный результат, эффект
1.Сокращение временных затрат педагогов при подготовке к проведению тематических занятий | 90 минут | 10-15 минут | Качественное проведение тематических занятий

## Slide 9: Достигнутые результаты
Систематизированы наглядные пособия по лексическим темам
Систематизированы компьютерные файлы
3. Создан единый электронный каталог методических пособий
4. Создан стандарт подготовки к тематическим занятиям

## Slide 10: Визуализация (фотографии «Было»)

## Slide 11: Визуализация (фотографии «Стало»)